«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы-интерната

общего типа  № 10:

Исмагулова А.А.

ПЛАН РАБОТЫ

ПО ВНЕДРЕНИЮ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ОБЩЕГО ТИПА № 10

Г.ЩУЧИНСКА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА

Цель: Создать единое школьное  пространство, способствующее успешному освоению и внедрению  критериального оценивания  в процесс обучения посредством системы современных подходов, методик, технологий

| № | содержание | целевая группа | сроки | ресурсы | форма завершения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Знакомство с нормативно-правовой базой по обновлению содержания образования | учителя | сентябрь | интерактивное оборудование, презентация, инструктивно-методическое письмо | сборник нормативно-правовой документации | Оспанова Г.С. |
| 2 | Создание творческой группы учителей по оказанию методической помощи учителям, работающим в 1,2,5,7 классах | учителя, прошедшие уровневые курсы, курсы по обновленной программе | сентябрь | сертификаты о прохождении курсов | творческая группа | администрация |
| 3 | Составление и утверждение графика проведения суммативных работ | учителя-предметники | сентябрь | Руководство для учителя | график проведения суммативных работ | Оспанова Г.С. |
| 4 | Утверждение графиков проведения модерации суммативных работ | учителя-предметники | сентябрь | Руководство для школьного координатора | график проведения модерации суммативных работ | администрация |
| 5 | Ведение отчетности и анализа работы по КО за 1,2 полугодия, год | учителя-предметники | в течение года | Руководство для школьного координатора | аналитическая справка | Оспанова Г.С. |
| 6 | Систематизация заданий по формативному и суммативному оцениванию | учителя-предметники | в течение года | Руководство для учителя | сборник заданий для ФО и СО | Оспанова Г.С. |
| 7 | Организация проведения суммативных работ за разделы/сквозные темы/четверти | учителя-предметники | в течение года | Руководство для учителя | проведение СОР, СОЧ | Оспанова Г.С. |
| 8 | Диагностика динамики изменений практики оценивания у учителей 1,2,5,7 классов (беседы, посещение уроков, обратная связь) | учителя-предметники | в течение года | журнал посещения уроков, результаты собеседования | диаграмма | Оспанова Г.С. |
| 9 | Анализ работы по внедрению и реализации системы критериального оценивания в школе | учителя-предметники | в течение года | журналы учета успеваемости | аналитическая справка | Оспанова Г.С. |
| МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Педагогический совет «Современные подходы к оценке качества образовательных процессов в школе» | педагоги школы-интерната | ноябрь | интерактивное оборудование | решение педсовета | Оспанова Г.С. |
| 2 | Проведение открытого заседания мо учителей начальных классов с участием педагогов-предметников 1-4 классов | учителя начальных классов | ноябрь | Руководство для учителя | рекомендации заседания | Алтаева Г.Ж. |
| 3 | Коучинг «Обратный дизайн» | учителя, работающие в классах, реализующих обновленное содержание образования | октябрь | интерактивное обрудование, методические пособия | рефлексия | Громак А.С. |
| 4 | Коучинг «Суммативное оценивание» | учителя, работающие в классах, реализующих обновленное содержание образования | январь | интерактивное обрудование, методические пособия | рефлексия | Оспанова Г.С. |
| 5 | Семинар «А я делаю так» | учителя, работающие в классах, реализующих обновленное содержание образования | февраль | интерактивное обрудование, методические пособия | рекомендации | Оспанова Г.С. |
| РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собеседование с учителями по - выявлению уровня компетентности по КО | учителя, работающие в классах, реализующих обновленное содержание образования | в течение года | вопросники | рекомендации | администрация |
| 2 | Анкетирование учителей по выявлению уровня компетентности по КО | учителя, работающие в классах, реализующих обновленное содержание образования | октябрь, март | анкеты | рекомендации | администрация |
| 3 | Посещение уроков в 1,2,5,7 классах с целью оказания методической помощи | учителя, работающие в классах, реализующих обновленное содержание образования | в течение года | журнал посещения уроков | рекомендации | администрация |
| 4 | Тренинговые занятия | учителя согласно приказу | в течение года | интерактивное оборудование, методические пособия | рефлексия | Громак А.С. |
| 5 | Тренинговые занятия | учителя согласно приказу | 1 полугодие | интерактивное оборудование, методические пособия | рефлексия | Оспанова Г.С. |
| РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родительское собрание «О вопросах обновленного содержания образования» | родители учащихся 1-9 классов | сентябрь, март | интерактивное оборудование, методические пособия | решение собрания | Хасенова А.У. |
| 2 | Индивидуальное собеседование с родителями по вопросам обновленного содержания образования | родители учащихся 1-9 классов | сентябрь | методические пособия | рекомендации | классные руководители |
| 3 | Организация работы по осведомлению родителей с результатами СОР, СОЧ | родители учащихся 1,2,5,7 классов | в течение года | СОР, СОЧ | рекомендации | учителя-предметники |
| 4 | Анкетирование родителей по вопросам внедрения и реализации критериального оценивания | родители учащихся 1,2,5,7 классов | сентябрь | анкеты | аналитическая справка | классные руководители |
| РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анкетирование учащихся по вопросам внедрения и реализации критериального оценивания | учащиеся классов, работающих | октябрь, март | анкеты | аналитическая справка | Оспанова Г.С. |
| 2 | Создание портфолио учащихся | учащиеся 1,2,5,7 классов, учителя-предметники | в течение года | материалы работ учащихся | портфолио | учителя-предметники, классные руководители |